Форма № 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Территориальной избирательной комиссии Ильинского городского округа

| - Проведение заседаний комиссий (с повесткой) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | Решения, необходимые для принятия в период избирательных кампаний | 2,11,16,18,20,30 сентября |  | Реализовано. Всего рассмотрено и принято решений по 20 вопросам. Повестки и решения размещены на сайте в соответствии с регламентом |
| - Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | Участие в рабочей группе по оказанию содействия избирательным комиссиям Ильинского городского округа по организации подготовки и проведению выборов, назначенных на Единый день голосования | 6 сентября |  | Реализовано |
| 2. | Участие в заседании руководителей структурных подразделений аппарата администрации Ильинского городского округа | 6,13,27 сентября |  | Реализовано |
| III. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципального методического кабинета): обучение организаторов выборов, обучение иных категорий – политических партий, СМИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» ГАС «ВЫБОРЫ») |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | Ведение задачи «Кадры» ГАС «ВЫБОРЫ» | Весь период |  | Реализовано |
|  | Организация прохождения тестирования УИК на сайте РЦОИТ | до 5 сентября |  | Тестирование членами УИК пройдено, информация занесена в задачу «Кадры» |
| 2. | Организация прохождения дистанционного обучения и тестирования УИК на базе ПГНИУ | до 5 сентября |  | Обучение пройдено, информация занесена в задачу «Кадры» |
| 3. | Проведение очных обучающих практических семинаров по подготовке и проведению выборов для актива УИК | 5,7,15 сентября |  | Семинары проведены |
| - Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей (указать какие) |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | - | - |  | - |
| - Мероприятия (в т.ч. заседаний) молодежной избирательной комиссией |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | ИТОГ |  |
| 1. | Информационное наполнение группы Молодежной избирательной комиссии Ильинского МР «Голос молодежи Ильинского района» в социальной сети «ВКонтакте», в сети Интернет | Весь период | Реализовано |  |
| - Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | - | - |  | - |
| - Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | Встреча с активом Совета ветеранов | 7 сентября |  | Встреча проведена |
| - Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя). Информационно - разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвященных повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | Проведение уроков избирательного права в школах округа | В связи с переводом на дистанционное обучение уроки не проведены |  |  |
| 2. | Проведение выборов в Ильинской СОШ № 1 | В связи с переводом на дистанционное обучение - не проведены |  |  |
| 3. | Оформление информационного стенда ТИК | весь период |  | Реализовано |
| 4. | Ведение и актуализация данных сайта ТИК на едином портале избирательных комиссий | весь период |  | Реализовано |
| 5. | Оперативное размещение документов, принятых комиссией на сайте ТИК | Регулярно |  | Реализовано |
| - Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | Публикация в газете «Знамя» | 10 сентября 24 сентября |  | Публикации: «Информирует Территориальная избирательная комиссия»; «Об итогах прошедших выборов» |
| - Выпуск полиграфической продукции |  |  |  |  |
| № п/п | Название (тема) печатной продукции | Дата |  | ИТОГ |
| 1. | - | - |  | - |
| - Иные мероприятия |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата |  | ИТОГ |

Председатель ТИК                                                                                            Худеева Л.С.